**กำหนดการดำเนินงาน**

**ตารางกำหนดการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2561**

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** |
| --- | --- | --- |
| 1 | สกอ.จัดทำประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ | พฤศจิกายน 2561 |
| 2 | สกอ.ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx | 21 พฤศจิกายน 2561 |
| 3 | คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening) | 21 พฤศจิกายน–17ธันวาคม 2561 |
| 4 | ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) | 18 มกราคม 2562 |
| 5 | คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม | 13 มีนาคม 2562 |
| 6 | การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง | 15 พฤษภาคม – 12กรกฎาคม 2562 |
| 7 | ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPExไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 31 กรกฎาคม  2562 |
| 8 | จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษาตามที่กำหนด | พฤศจิกายน 2562  พฤศจิกายน 2563  พฤศจิกายน 2564  พฤศจิกายน 2565 |
| 9 | รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม | พฤศจิกายน 2564  พฤศจิกายน 2565 |